T.C

KARABÜK VALİLİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI

# SUNUŞ

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamış, bilimsel düşünen öğrenciler yetiştirmek; düşünce ufku, yenilikçi ruhu açık, Türkiye Cumhuriyeti’nin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Amacımız yalnızca ortaokul mezunu çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

HOCA AHMET YESEVİ  İMAM HATİP ORTAOKULU Stratejik Planı (2019–2023)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

Murat ALTIN

Okul Müdürü

# İçindekiler

SUNUŞ	3

İçindekiler	4

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	5

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ	6

Okulun Kısa Tanıtımı:	6

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler	9

PAYDAŞ ANALİZİ	15

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi	18

Gelişim ve Sorun Alanları	21

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER	23

MİSYONUMUZ	23

VİZYONUMUZ	23

TEMEL DEĞERLERİMİZ	23

BÖLÜM IV:AMAÇ,HEDEF VE EYLEMLER	25

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM	25

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI	27

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE	30

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME	33

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME	33

# BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

| Üst Kurul Bilgileri |  | Ekip Bilgileri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Unvanı | Adı Soyadı | Unvanı |
| Murat ALTIN | Okul Müdürü | Nurettin ERGİN | Öğretmen |
| Ömer Faruk AYMUK | Müdür Yardımcısı | Yetkin ALTUN | Öğretmen |
| Özlem AKYOL | Öğretmen | Elif Nur ELMACI | Öğretmen |
| Fatma KİRENDİBİ | Okul Aile Birliği Başkanı | Rukkiye CAN | Öğretmen |
| Mehmet GEDİK | Öğretmen | Rıdvan ACAR | Öğretmen |

# BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü,Zayıf,

Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

## Okulun Kısa Tanıtımı:

Okulumuz Valilik Makamının 24/08/2016 tarihli ve E.8295349 sayılı oluru ile 2016 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kurumun Yerleşimi

Okul		: Yenişehir  Mahallesi. Göktürkler cad..No:5 adresindedir; yüzölçümü 2000 metrekaredir.

Bina		: Okulumuz tek katlı olup kaloriferlidir. Okulumuz doğal gaz ile ısınmaktadır. Müdür,  Müdür Yardımcısı, öğretmenler odası, 11 tane sınıf, öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinden oluşmuştur.

Okulumuz 1600 m2 bahçesi mevcuttur.

Okulumuzda 1 müdür, 1 müdür yrd.,14 öğretmen,220 öğrencisi vardır. Normal eğitim yapılmaktadır.

Okulumuzda sabit sınıf uygulaması olmakla birlikte öğrencilerimiz programlarına göre bilgisayar laboratuvarı ve  Z kütüphanemizi de etkin şekilde kullanmaktadır.

1 kadrolu hizmetlimiz ve 2 İş Kur personeli ile okulumuz öğrencilerine temiz ortamlar oluşturmak için elimizden gelen çalışmayı yapmaktayız.          Sağlıklı bir nesil yetiştirmek  her açıdan olmazsa olmazlarımız arasındadır. Öğretmen ve öğrencilerimiz aynı öz bakım alanlarını kullanmaktadır. Bu  hem kendimize güvenin bir göstergesi, hem de oluşabilecek bir aksiliğinin ivedilikle saptanıp giderilmesi açısından önemlidir.

Satranç, mangala, futbol ve atletizm spor dallarında alanlarında uzman öğreticilerimiz tarafından ilgili branş eğitimleri sunulmaktadır. Yerel alanda birçok derecelere öğrencilerimiz sahip olmaktadırlar. Ayrıca halk eğitim merkezi ve Gençlik Spor Merkezi ile yapılan koordineli çalışmalarımız ile farklı branşlarda kurslar düzenleyerek öğrencilerimizin sosyal sportif gelişimlerinin de artmasını sağlıyoruz.

Teknoloji tasarım, Görsel sanatlar derslerinde çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirme adına elimizden gelenin de ötesinde destekler sunuyoruz.

Kulüp çalışmalarımız aracılığıyla bilinçli bir nesil yetiştirme hedefiyle birlikte çevresine karşı duyarlı, çevresini seven, yardımsever, hoşgörülü, diğerkâmlık duygularına sahip olma gibi değerler eğitimine ağırlık vererek çalışmalarımız devam etmektedir.

" Özel okuldan daha özel bir devlet okulu " parolası ile hizmet sunmakta olan okulumuzda cimriliği yapılmayan tek olgu, sevgidir.

Okulumuzun her alanında  ayrıcalıklı, özel olduklarını hissettirebilmek; özgüvenleri yerinde,  Atatürk ilke ve inkılâplarının ışığında ve asla ödün vermeden ama bizi biz yapan temel değerlerin unutulmasına da asla müsaade etmeden sağlıklı,  aydınlık nesillerin yetişmesine aracılık etmektir;  ana hedefimiz.

## Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

### Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

| İli: KARABÜK |  |  |  | İlçesi: MERKEZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: | Yenişehir Mah. Göktürkler cad. no 5 merkez / Karabük |  |  | Coğrafi Konum (link) |  | https://goo.gl/maps/ps3Dycx9yck |  |
| Telefon Numarası: | 0 370 413 10 93 |  |  | Faks Numarası: |  |  |  |
| e- Posta Adresi: | 762047@meb.k12.tr |  |  | Web sayfası adresi: |  | http://karabukhocaahmetyeseviiho.meb.k12.tr |  |
| Kurum Kodu: | 762047 |  |  | Öğretim Şekli: |  | Tam Gün |  |
| Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2015 |  |  |  | Toplam Çalışan |  | 20 |  |
| Öğrenci Sayısı: | Kız | 103 |  | Öğretmen Sayısı | Kadın | 9 |  |
|  | Erkek | 117 |  |  | Erkek | 7 |  |
|  | Toplam | 220 |  |  | Toplam | 16 |  |
| Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | :20 | Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | :20 |
| Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | :16 | Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı |  |  | :--- |
| Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı |  |  | 75.66 | Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi |  |  | 3 yıl |

### Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri

| Unvan* | Erkek | Kadın | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı | 2 | 0 | 2 |
| Sınıf Öğretmeni |  |  |  |
| Branş Öğretmeni | 5 | 8 | 13 |
| Rehber Öğretmen |  | 1 | 1 |
| İdari Personel | 1 |  | 1 |
| Yardımcı Personel | 1 | 1 | 2 |
| Güvenlik Personeli |  | 1 | 1 |
| Toplam Çalışan Sayıları | 8 | 10 | 20 |

### Okulumuz Bina ve Alanları

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

| Okul Bölümleri |  | Özel Alanlar | Var | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okul Kat Sayısı | 1 | Çok Amaçlı Salon | X |  |
| Derslik Sayısı | 11 | Çok Amaçlı Saha |  | X |
| Derslik Alanları (m2) | 220 | Kütüphane | X |  |
| Kullanılan Derslik Sayısı | 11 | Fen Laboratuvarı |  | X |
| Şube Sayısı | 11 | Bilgisayar Laboratuvarı |  | X |
| İdari Odaların Alanı (m2) | 25 | İş Atölyesi |  | X |
| Öğretmenler Odası (m2) | 54 | Beceri Atölyesi |  | X |
| Okul Oturum Alanı (m2) | 2450 | Pansiyon |  | X |
| Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) | 1600 |  |  |  |
| Okul Kapalı Alan (m2) | 850 |  |  |  |
| Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) | 300 |  |  |  |
| Kantin (m2) | 24 |  |  |  |
| Tuvalet Sayısı | 9 |  |  |  |
| Diğer (………….) |  |  |  |  |

### Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

| SINIFI | Kız | Erkek | Toplam | SINIFI | Kız | Erkek | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-A | 9 | 11 | 20 |  |  |  |  |
| 5-B | 9 | 11 | 20 |  |  |  |  |
| 6-A | 8 | 13 | 21 |  |  |  |  |
| 6-B | 12 | 10 | 22 |  |  |  |  |
| 6-C | 9 | 11 | 20 |  |  |  |  |
| 7-A | 13 | 10 | 23 |  |  |  |  |
| 7-B | 13 | 6 | 19 |  |  |  |  |
| 7-C | 8 | 11 | 19 |  |  |  |  |
| 8-A | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 8-B | 9 | 12 | 21 |  |  |  |  |
| 8-C | 9 | 12 | 21 |  |  |  |  |

### Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

| Akıllı Tahta Sayısı | 11 | TV Sayısı | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masaüstü Bilgisayar Sayısı | 6 | Yazıcı Sayısı | 1 |
| Taşınabilir Bilgisayar Sayısı | 6 | Fotokopi Makinası Sayısı | 2 |
| Projeksiyon Sayısı | 1 | İnternet Bağlantı Hızı | 8 |

### Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

| Yıllar | Gelir Miktarı | Gider Miktarı |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 3300 | 5435,02 |
| 2018 | 14829,87 | 14829,87 |

## PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir.

### Öğrenci Anketi Sonuçları:											    Memnuniyet Derecesi

*Sahip olduğum yetenekleri geliştirme imkanı sağlar.											%80

Diğer öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabiliyorum.											%95

Öğretmenlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum.											%100

Tüm istek ve şikayetlerim zamanında ilgililere ulaştırılır.										%100

Öğretmenlerime ve idarecilerime güvenirim.												%100

Okulumda rehberlik hizmeti alabiliyorum.												%100

Tüm öğretmenlerim eşit davranırlar.													%100

Okulumda ders araç gereç ve donanım eksikliği yoktur.										%95

Okulum her zaman temiz ve bakımlıdır.												%90

Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler yeterlidir.											%80

Tercih olsaydı yine okulumu tercih ederdim.												%95

### Öğretmen Anketi Sonuçları:

Öğretim proğramlarında belirlenen hedeflere ulaşmada okulun tesis ve donanım ve ekipmaları uygun ve yeterlidir.	%85

Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir.										%100

Okulda öğretmenlerle iletişim kurabiliyorum.												%100

Okula yeni gelen her arkadaşıma okulu tanıtıcı bilgiler verilir.									%100

Okulumun değerlerini,misyonunu,vizyonunu,politika ve stratejisini biliyorum.							%95

Tüm duyurular zamanında yapılır.													%100

“Yöneticiler insan ilişkilerine önem verirler.												%100

Okul yönetimi iyi performans gösteren çalışanı ödüllendirir.									%100

Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında erişebilirim.									%100

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.											%100

Okulda kendimi güvende hissediyorum.												%100

### Veli Anketi Sonuçları:

Okulum eğitim ortamlarını tam olarak kullanmaktadır.										%90

Okula ulaşım kolaydır.															%90

Duyurular zamanında yapılır.														%90

Öğretmen ve idarecilerle iletişim kurabiliyorum.											%90

Veli toplantıları verimli geçmektedir.													%80

İstek ve şikayetlerim dikkate alınır.													%70

Okul çalışanlarına güvenirim.														%80

Çocuğumun geleceği ile ilgili bilgiler alabiliyorum.											%80

Okulda alınan kararlarda görüşüm alınmaktadır.											%70

## GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

### İçsel Faktörler

Güçlü Yönler

| Öğrenciler | Okulumuzun İl düzeyinde yapılan başarı istatistiği verilerine göre ön sıralarda olması. Sanatsal ve Sportif başarılarımızın olması. Öğrencilerimizin okulunu sevmesi ve derslere ve sosyal faaliyetlere olan ilgileri. |
| --- | --- |
| Çalışanlar | Öğretmen ve diğer çalışanlarımızın görevlerini aksatmadan yerine getirmeleri. İdare ve çalışan arasındaki uyum ve güven. |
| Veliler | Velilerimizin okula olan ilgileri ve destekleri. Okul aile birliğimizin aktif çalışması. |
| Bina ve Yerleşke | Okulumuz Çok amaçlı salonu, Z kütüphanemiz ve robotik kodlama laboratuvarımızın öğrencilerimiz tarafından etkin kullanımı.. Okulumuzun doğal ve güzel bir bahçesinin olması ve çevreyle bağının olmaması. Okulumuzun temiz ve hijyen olması. |
| Bütçe | Okul aile birliğimizin etkin çalışmaları sonucundaki gelirler ve kantin gelirlerinin yeterli olması. Tasarruf tedbirlerine yeterince riayet edilmesi |
| İletişim Süreçleri | Öğretmen-veli –öğrenci iletişimin sağlanması için iletişim gruplarının kurulmuş olması ve devamlı güncellenen okul internet sayfasının bulunması. |

Zayıf Yönler

| Öğrenciler | Servisle gelen öğrencilerimizin ders saatlerine geliş gidişte karşılaştıkları problem. |
| --- | --- |
| Çalışanlar | Çalışanlar arasında sosyal etkinliklerin azlığı. |
| Veliler | Velilerimizin çoğunluğunun çalışması nedeniyle istenildiğinde veliye ulaşmadaki sıkıntı. Velilerimizi okul etkinliklerine katılmadaki eksikliği. |
| Donanım | Öğrencilerimizin teknolojiyi verimli kullanamamaları. |
| İletişim Süreçleri | Çalışan velilerimizin çokluğundan dolayı velilerimizin okulumuza gelip ulaşmada yaşanılan sıkıntı. |

### Dışsal Faktörler

Fırsatlar

| Politik | İmam Hatip okullarına yönelik özel politikaların olması. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına ve doğal yeteneklerine uygun eğitim almaları. Okulumuza olan ilginin fazlalığı |
| --- | --- |
| Ekonomik | Okulumuzun bütçesinin yeterli olması ve bu bütçenin etkin şekilde kullanılması. Bölge olarak ulaşım sıkıntısı olmayan bir bölgede bulunmamız. |
| Sosyolojik | Bilinçli bir veli profilinin olması. Öğrencilerimizin kariyer planlamaları konusunda öğretmenlerinden destek alma istekleri. Okulumuza olan ilginin artması. |
| Teknolojik | MEB teknoloji kullanımı konusundaki tavsiyelerinin uygulanması. EBA, E-Okul vb. uygulamaların etkin kullanımı. Teknolojinin yeteri düzeyde kullanılması. Robotik kodlama sınıfı ve Z kütüphanemizin olması. |
| Mevzuat-Yasal | Mevzuata uygun davranan öğretmen ve çalışanlarımızın bulunması. |
| Ekolojik | Okulumuzun yeşil alanlarının bulunması. Öğrenci ve velilerimizin bu alanları koruma ve canlandırma konusundaki istekleri. |

Tehditler

| Politik | MEB sınav sistemi üzerinde yapılan sık değişiklikler. |
| --- | --- |
| Ekonomik | Parçalanmış ailelerin olmasıyla birlikte asgari ücretli çalışan veli sayımızın çok olması. |
| Sosyolojik | Velinin okula ulaşımının zor olması ve öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun okula servisle geliyor olması. |
| Teknolojik | Okul binasının eğitim öğretim açısından yeterli büyüklükte olmaması. Medya ve teknolojinin aşırı ve yanlış kullanımı. |

## Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

| Eğitime Erişim | Eğitimde Kalite | Kurumsal Kapasite |
| --- | --- | --- |
| Okullaşma Oranı | Akademik Başarı | Kurumsal İletişim |
| Okula Devam/ Devamsızlık | Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim | Kurumsal Yönetim |
| Okula Uyum, Oryantasyon | Sınıf Tekrarı | Bina ve Yerleşke |
| Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler | Mesleki Yönlendirme | Donanım |
|  | Öğretim Yöntemleri | Temizlik, Hijyen |
|  | Ders araç gereçleri | İş Güvenliği, Okul Güvenliği |
|  |  | Taşıma ve servis |

Gelişim ve Sorun Alanlarımız

| 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM |  |
| --- | --- |
| 1 | Zorunlu eğitime tabi öğrencilerin okula devamları. |
| 2 | Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimi |
| 3 | Okula devam/devamsızlık |
| 4 | Okula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyonu |

| 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Eğitim öğretimde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler |
| 2 | Okuma kültürü |
| 3 | Akademik Başarı |
| 6 | Rehberlik Faaliyetleri |
| 7 | Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı |

| 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Donatım eksikliği |
| 2 | Bina ve yerleşke |
| 3 | Taşıma ve servis |
| 4 | Okul sağlığı ve hijyen |

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

## MİSYONUMUZ

Bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, kendi değerlerimizle birlikte insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmek için varız.

## VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu din, bilim, sanat ve kültür alanlarında yetkin, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, ahlaki olgunluğa sahip fertler olarak yetiştirmektir..

## TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Cumhuriyet ve demokratik değerlere bağlılık,

2. Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak,

3.  Katılımcı, hoşgörülü, yapıcı olmak,

4. Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak,

5. Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık,

6. Fırsat ve İmkân eşitliği sağlamak,

7. Eğitim-öğretimdeki yenilikleri benimsemek ve bunları uygulamak,

8. Teknolojik olanakları kullanma gayreti içinde olmak,

9.  Girişimcilik ruhuna sahip olmak,

10. Öğrencilere daha iyi eğitim sunmak için üretken olmak,

10. Öğrencilere daha iyi eğitim sunmak için üretken olmak,

11. Objektif olmak,

12. Çalışmalarda ekip ruhunu ön planda tutmak,

13.Okul ve ailenin işbirliğini sağlamak,

14. Sürekli kendini yenileyen bir anlayışla hareket etmek,

15. Özgür düşünceli ve yüksek iletişim becerileriyle donanımlı olmak,

16. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri

17. Kültür öğelerine bağlılık,

18. Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,

19. Bireysel farkları dikkate almak,

20. Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,

21. Doğa ve çevreyi koruma bilinci,

22. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık.

# BÖLÜM IV:AMAÇ,HEDEF VE EYLEMLER

## TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

### Stratejik Amaç 1:

Kayıt bölgemizde yer alan başta dezavantajlılar olmak üzere tüm çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir yönetim yapısı kurulacak ve sınırlarımız dahilindeki tüm  ortaokul çağ grubu bireylerin eğitime erişimine, eğitimlerini tamamlamalarına imkan ve ortam sağlanacaktır.

### Stratejik Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. Örgün eğitimin her kademesinde okullaşma oranlarının yükseltilmesi, devam devamsızlık ve okul terklerinin azaltılması, engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artırılması sağlanacaktır.

Performans

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.1.1.a | Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı( %) | 90 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.1.1.b. | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | 70 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.1.1.c. | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.1.1.e. | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PG.1.1.f. | Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim oranı (%) | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacak. | Okul Stratejik Plan Ekibi | 01 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.2 | Kayıt bölgesinde yapılan tespit çalışmasından sonra kayıt olmayan öğrencilerin okula kaydı sağlanacaktır. | Okul İdaresi | 01 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.3 | Özürsüz devamsızlık, sınıf tekrarı nedenleri tespit edilecek, her gün velilere bilgi verilecek ve devamsızlık nedenleri araştırılacak. | Sınıf öğretmeni ve Müdür Yardımcısı | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 1.1.4 | Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler yapılacak. | Rehberlik Servisi | Her ayın son haftası |
| 1.1.5 | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaştırılması için rampa ve korkuluk eksiklikleri tamamlanacak. | Müdür Yardımcısı | Mayıs 2020 |
| 1.1.6 | Okul personelinin kaynaştırma eğitiminin önemi hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak. | Rehberlik Servisi | Dönem Başlarında |
| 1.1.7 | Oryantasyon çalışmalarına veliler davet edilecek. | Okul idaresi | Eylül ayı başında |
| 1.1.8 | Aile eğitim seminerleri yapılacaktır. | Rehberlik Servisi | Eğitim Öğretim Döneminde |
| 1.1.9 | Aile ziyaretleri yapılacaktır. | Sınıf öğretmeni ve okul idaresi | Eğitim Öğretim Döneminde |

## TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

### Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır. Okulumuzda tüm bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim verilecektir.

### Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.2019-2023 plan döneminde bireylerin akademik,sosyal,sportif,sanatsal becerilerini geliştirilecek,proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlanacak, başarı oranı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.2.1.a | Sınavla öğrenci alan öğrenci alan okullara giden öğrenci sayısı | 0 | 0 |  | 15 | 20 | 22 | 24 |
| PG.2.1.b | Temel derslerdeki genel başarı ortalamaları (Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri,Sosyal Bilgiler,İngilizce,Din Kültürü) | 74 | 78 |  | 80 | 85 | 88 | 90 |
| PG.2.1.c. | Öğrenci başına okunan kitap sayısı | 10 | 14 |  | 16 | 20 | 22 | 25 |
| PG.2.1.d. | Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci oranı(%) | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 |
| PG.2.1.e. | Bilimsel projelerde görev alan öğrenci oranı (%) | 40 | 50 |  | 55 | 60 | 65 | 70 |
| PG.2.1.f. | Disiplin cezası alan öğrenci oranı (%) | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PG.2.1.g. | Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili verilen eğitime katılan öğrenci sayısı | 132 | 192 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Tanıma teknikleri öğrencilere uygulanacak, başarısızlık nedenleri belirlenecek ve çalışma gurupları oluşturulacak. | Sınıf öğretmenleri, Okul İdaresi | Dönem başlarında |
| 2.1.2 | Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılım sayısı artırılarak öğrencilerin kurslara devamı sağlanacak. | Sınıf Öğretmenleri ve Okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.1.3 | Öğrencilere sınavlar hakkında bilgilendirmeler yapılacak, sınav teknikleri öğretilecek. | Rehber öğretmen | Her dönemde en az 1 kez. |
| 2.1.4 | -Çeşitli yarışma, organizasyon ve benzer etkinliklerle okulumuzda kitap okuma hareketliliği sağlanarak öğrencilerin kitap okumaya yönelik ilgisinin artması sağlanacaktır. -Okulumuz z kütüphanesi daha etkin kullanılacaktır | Öğretmenler | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.1.5 | Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak ve başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilecek. | Öğretmenler ve Okul İdaresi | Eğitim öğretim yılı süresince. |
| 2.1.6 | Hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için okulumuzda destek programları uygulanacaktır. | Okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.1.7 | Okul kütüphanesine yeni kitaplar kazandırılacak ve öğrencilerin aktif şekilde kütüphaneyi kullanması sağlanacak. | Okul İdaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |

### Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.2.2.a | Yetiştirme kurslarına katılan öğrenci oranı (%) | 60 | 70 |  | 80 | 90 | 100 | 100 |
| PG.2.2.b | Temel eğitimden ortaöğretime geçiş süreci ile ilgili bireysel görüşme yapılan 8.sınıf öğrenci oranı (%) | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.2.2.c. | Meslek gruplarından çağrılan kişi sayısı | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 |
| PG.2.2.d. | Ortaöğretimden okullarını tanıtıcı bilgiler vermek üzere çağrılan ortaöğretim sayısı | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PG.2.2.e. | Velilere yapılan bilgilendirme sayısı | 0 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PG.2.2.f. | DYNED kullanan öğrenci sayısı | 0 | 40 |  | 60 | 80 | 100 | 160 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Yetiştirme kurslarına öğrenciler teşvik edilecek ve devamları sağlanacak. | Öğretmenler ve okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.2.2 | Yıl içerisinde tüm 8. Sınıf öğrencilerine ulaşılıp Temel eğitimden ortaöğretime geçiş süreciyle ilgili bireysel görüşmeler yapılacak. | Rehber öğretmen | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.2.3 | Çeşitli meslek gruplarından kişiler okula davet edilip kendi alanlarıyla ilgili öğrencilerimize rehberlik yapmaları sağlanacak. | Okul İdaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 2.2.4 | Her dönemde en az 1 kez velilere sınavlarla ilgili seminer verilecek. | Rehber öğretmen | Her dönem en az 1 kez. |
| 2.2.5 | DYNED sistemi özendirilecek, öğretmen ve öğrencilere bilgi verilerek kullananlar ödüllendirilecektir | Okul İdaresi,Öğretmenler | Eğitim öğretim yılı süresince |

## TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

### Stratejik Amaç 3:

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

### Stratejik Hedef 3.1.  2019-2023 plan döneminde ihtiyaç tespiti yapılarak insan kaynaklarının planlı dağılımı yapılacak, mevcut insan kaynaklarını ve yönetimini nitelik olarak gelişimi sağlanacaktır. Kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis ederek binaların bakım onarım ve donatım eksikliği giderilecektir. Okul aile ve çevre ilişkileri geliştirilerek öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almaları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.3.1.a | Hizmet içi eğitim faaliyetlerine başvuran çalışan oranı (%) | 45 | 60 |  | 70 | 80 | 90 | 100 |
| PG.3.1.b | Okul güvenlik kamera sayıları | 4 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PG.3.1.c. | Okula servisle gelen öğrencilerin memnuniyet oranı (%) | 70 | 80 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.1.d. | Okulun temizlik hijyen açısından öğrenci tarafından memnuniyet oranı (%) | 70 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.1.e. | Velilerin okul etkinliklerine davet sayısı | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PG.3.1.f. | İnternet sitemizin güncellenme sıklık oranı(%) | 80 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.1.g. | Kardeş kuruma yapılan ziyaret sayısı | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PG.3.1.h. | Okulun tüm bölümlerinin boyanma sıklığı | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PG.3.1.ı. | Okulumuz mobil bilgilendirme sistemi ile ulaşılan veli oranı (%) | 90 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.1.i | Çalışanlarımızın beraber aynı okul ortamından memnun olma oranı (%) | 80 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Hizmetiçi eğitim faaliyetleri teşvik edilecek. | Okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.2 | Personelin motivasyonunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.(Yemek,Gezi vb.) | Okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.3 | Okulumuzun temiz ve hijyen bir hale gelmesi için personel görev dağılımı yapılacak ,sıvı sabun kağıt havlu gibi malzemeler tamamlanacak. | Okul idaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.4 | Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanacak. | Öğretmenler | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.5 | İnternet sitemizin her hafta sürekli güncel tutulması sağlanacak. | BT Rehber Öğretmen | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.6 | Okulun güvenliğinin sağlanması için okul içi ve dışına takılan güvenlik kamera sayıları artırılacak. | Okul İdaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |
| 3.1.7 | Servisle gelen öğrenciler takip edilecek ve servis denetimleri aylık olarak yapılacak. | Okul İdaresi | Her ayın son haftası |
| 3.1.8 | Kardeş kuruma yıl içerisinde zaman zaman ziyaretler yapılarak kardeş kurumunda eğitim öğretim faaliyetlerine katılımı sağlanacak. | Okul İdaresi | Her dönem en az 1 kez |
| 3.1.9 | Okulun tüm bölümleri boyanarak daha nezih hale gelmesi sağlanacak. | Okul İdaresi | Temmuz-Ağustos ayında |
| 3.1.10 | Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısı desteklenecektir | Okul İdaresi | Eğitim öğretim yılı süresince |

# V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

| Kaynak Tablosu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Bütçe |  |  |  |  |  |  |
| Valilikler ve Belediyelerin Katkısı | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 25000 |
| Diğer (Okul Aile Birlikleri) | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 | 115000 |
| TOPLAM | 23000 | 25500 | 28000 | 30500 | 33000 | 125020 |

# VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.